## Plan 2011
PLAN GENERAL DE AUDITORIAS
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
| DEPENDENCIA: Secretaría de Control Interno | PERIODO: | 2011
ORDEN | MODALIDAD DE LA AUDITORIA | AUDITORES | FECHA PROYECTADA DE INICIO | FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN | DIAS HÁBILES | FECHA REAL DE INICIO | FECHA REAL DE TERMINACIÓN | DIAS HÁBILES | CUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN | CUMPLIMIENTO EN EL NÚMERO DE DÍAS | No. DE PRODUCTOS PLANIFICADOS | No. DE PRODUCTOS REALES | CUMPLIMIENTO EN EL NÚMERO DE PRODUCTOS
1 | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CON LA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO , A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD CON LA SUPERSALUD. (Equivale a 3 auditorias) OBJETIVO: Realizar el seguimiento a las acciones correctivas no cumplidas a la fecha o cumplidas parcialmente de los hallazgos detectados por la Secretaria de control Interno, por la contraloría general de la república, por la supersalud y presentados en los planes de mejoramiento por la Administración central del Municipio de Bello. PRODUCTO: INFORME DE SEGUIMIENTO. NOTA: PARTE DE ESTA AUDITORIA ES UN COMPONENTE DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | Jaime Heli Atehortúa G , (Auditor Líder). Hernán Cardona Valencia, Jaime Arias Zapata, Dario Estrada Acevedo, Profesionales Universitarios. Wilfran López Idarraga, Jhon Jairo Arboleda Pinto. Contratistas. | 2011-01-14 | 2011-02-07 | 17 |  |  | 0 | Si | Si | 3 | 3 | Si
2 | AUDITORIA DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO CON BASE EN PLANES DE ACCIÓN, POR SECRETARÍAS DE LA VIGENCIA 2010. OBJETIVO: Conocer y evaluar los resultados de la gestión de la vigencia 2010 y el nivel de los logros obtenidos por metas, programas y proyectos de los planes de acción por secretarias de despachos de la Administración Central del Municipio de Bello, para evaluar el desempeño por Secretarías. NOTA: ESTA AUDITORIA HACE PARTE DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO. PRODUCTO: INFORME DE EVALUACIÓN. | Jaime Arias Zapata, (Auditor Líder), Hernán Cardona Valencia, Dario Estrada Acevedo, Jaime Heli Atehortúa G, Profesionales Universitarios Wilfran López Idarraga, Jhon Jairo Arboleda Pinto. Contratistas. | 2011-01-14 | 2011-01-31 | 12 |  |  | 0 | Si | Si | 14 | 14 | Si
3 | AUDITORIA DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DEL MUNICIPIO DE BELLO DE LA VIGENCIA 2010. OBJETIVO: Conocer el avance del sistema de control interno contable para rendir la cuenta a la contaduría general de la nación. NOTA: ESTA AUDITORIA HACE PARTE DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. PRODUCTO: INFORME DE EVALUACIÓN. | Jhon Jairo Arboleda Pinto. Contratista (Auditor Líder). | 2011-01-24 | 2011-02-18 | 20 |  |  | 0 | Si | Si | 1 | 1 | Si
4 | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE BELLO. OBJETIVO: Medir el grado de interiorización e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Administración Central del Municipio de Bello, exigiendo la presentación de las evidencias. SE INCLUYEN LOS SEGUIMIENTOS A LOS DIFERENTES COMITES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO. NOTA: ESTA AUDITORIA HACE PARTE DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. PRODUCTO: INFORME DE SEGUIMIENTO. | Hernán Cardona Valencia, (Auditor Líder). Jaime Heli Atehortúa G, Jaime Arias Zapata, Dario Estrada Acevedo, Profesionales Universitarios. Wilfran López Idarraga, Jhon Jairo Arboleda Pinto. Contratistas. | 2011-02-02 | 2011-02-28 | 19 |  |  | 0 | Si | Si | 1 | 1 | Si
5 | DOS (2) AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS FISCALES. OBJETIVO: Realizar el seguimiento a las acciones correctivas no cumplidas a la fecha o cumplidas parcialmente de las deficiencias administrativas detectadas por los entes de control y presentados en los planes de mejoramiento por la Administración Central del Municipio de Bello a la Secretaría de Control Interno, haciéndole también un monitoreo al cumplimiento de los planes de mejoramientos de las deficiencias fiscales. PRODUCTO: INFORME DE SEGUIMIENTO . NOTA: ESTA AUDITORIA HACE PARTE DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. RENDICION A LA CONTRALORIA GENERAL DE BELLO LOS DIAS 20 DE ABRIL, 20 DE OCTUBRE. INCLUYEN PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y PLANES DE MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. ( Equivale a 4 auditorias). | Jaime Heli Atehortúa G , (Auditor Líder). Hernán Cardona Valencia, Jaime Arias Zapata, Dario Estrada Acevedo, Profesionales Universitarios John Jairo Arboleda P. Wilfran López Idarraga Contratistas. | 2011-03-07 | 2011-04-20 | 32 |  |  | 0 | Si | Si | 6 | 6 | Si
|  |  | 2011-09-05 | 2011-10-20 | 33 |  |  | 0 | Si | Si | 1 |  | No
6 | AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO. OBJETIVO: Evaluar el Sistema Integrado de Gestión, de manera objetiva, que permita determinar la Conformidad del sistema con los requisitos establecidos en la norma y que se han implementado y se mantienen de manera eficaz, eficiente y efectiva, mediante un proceso sistemático, independiente y documentado. PRODUCTO: INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SIG. NOTA: PARTE DE ESTA AUDITORIA ES UN COMPONENTE DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | Auditores Internos del Sistema Integrado de Gestión. COORDINA: Secretaria de Control Interno | 2011-04-04 | 2011-04-29 | 18 |  |  | 0 | Si | Si | 17 | 17 | Si
7 | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA . OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA EN CADA UNA DE LAS FASES: PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, ATENCIÓN HUMANITARIA DE EMERGENCIAS Y ESTABILIZACIÓN SOCIOECONOMICA. PRODUCTO: INFORME DE SEGUIMIENTO. | Jaime Arias Zapata, (Auditor Líder), Hernán Cardona Valencia, Dario Estrada Acevedo, Jaime Heli Atehortúa G, Profesionales Universitarios Wilfran López Idarraga, Jhon Jairo Arboleda Pinto. Contratistas. | 2011-05-09 | 2011-06-10 | 24 |  |  | 0 | Si | Si | 1 | 1 | Si
8 | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS POSIBLES RIESGOS DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE LAS PQRS Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CIUDADANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO DENTRO DEL PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO. OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS POSIBLES RIESGOS DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE LAS PQRS Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CIUDADANOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO. PRODUCTO: INFORME DE SEGUIMIENTO. | Jaime Heli Atehortúa G , (Auditor Líder). Hernán Cardona Valencia, Jaime Arias Zapata, Dario Estrada Acevedo, Profesionales Universitarios John Jairo Arboleda P. Wilfran López Idarraga Contratistas. | 2011-06-13 | 2011-07-22 | 28 |  |  | 0 | Si | Si | 1 |  | No
9 | AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS POSIBLES RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO DENTRO DEL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS POSIBLES RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE BELLO INCLUYENDO SEGUIMIENTO Al CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. PRODUCTO: INFORME DE SEGUIMIENTO. | Dario Estrada Acevedo, (Auditor Líder). Jaime Heli Atehortúa G , Hernán Cardona Valencia, Jaime Arias Zapata, Profesionales Universitarios John Jairo Arboleda P, Wilfran López Idarraga Contratistas. | 2011-07-27 | 2011-08-26 | 22 |  |  | 0 | Si | Si | 1 |  | No
10 | AUDITORIA OPCIONAL A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE BELLO. OBJETIVO: Evaluar en forma integral riesgos en cualquier proceso, procedimiento, actividad a solicitud de la administración del Municipio de Bello. PRODUCTO: INFORME DE AUDITORIA OPCIONAL. | N.A | Vigencia 2011 | Vigencia 2011 | N.A | Vigencia 2011 | Vigencia 2011 | N.A | N.A | N.A | Vigencia 2011 | Vigencia 2011 | N.A
11 | REALIZAR CONTROLES PREVENTIVOS. OBJETIVO: Prevenir a la administración municipal frente a los riesgos que representan una amenaza para alcanzar los objetivos institucionales. INDICADOR: No. de Controles preventivos atendidos/No. de Controles preventivos levantados. | Henry Castro Arango, Subsecretario de Evaluación. José David Morales , Secretario de Control Interno. | Durante la vigencia 2011. | Durante la vigencia 2011. | N.A | Durante la vigencia 2011. | Durante la vigencia 2011. | N.A | N.A | N.A | Durante la vigencia 2011. | Durante la vigencia 2011. | N.A
[7 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 100% | 100% | 46 | 43 | 93.48%
| HENRY CASTRO ARANGO. SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN. | JOSE DAVID MORALES GONZALEZ. SECRETARIO CONTROL INTERNO.
Note on L7: 3 auditorías
Note on L8: 14 secretarías
Note on L11: 2 de planes de mejoramiento y 4 de instituciones educativas
Note on L13: 17 procesos
Note on L14: Se tendría que tener un inventario del Número de proyectos

## Parámetros
Festivos 2011
2011-01-10
2011-03-21
2011-04-21
2011-04-22
2011-06-06
2011-06-27
2011-07-20
2011-08-15
2011-10-17
2011-11-07
2011-11-14
2011-12-08